美国市场 AI 短剧制作团队
SOP 与交付流程

适用于新 AI 制作团队 · 剧本交付后制作执行标准

| 项目类型 | 美国市场 AI 竖屏短剧 |
| --- | --- |
| 适用对象 | AI 视频制作团队 / 分镜团队 / 剪辑团队 / 配音字幕团队 |
| 执行原则 | 先试片、再小样、后批量；每集自检后再提交 |
| 核心目标 | 角色稳定、节奏快、英文自然、画面商业化、可持续批量交付 |

版本：V1.0    用途：制作流程说明 / 试作任务附件 / 合作验收前置文件

# 一、总目标与执行原则

本流程用于规范 AI 短剧制作团队的工作方式。制作团队拿到剧本后，不能直接批量生成视频，必须先完成剧本拆解、角色库、视觉风格、分镜表和试片。

最终交付目标：让美国观众能看懂、愿意停留、愿意追下一集；同时保证角色统一、英文自然、画面稳定、交付文件完整。

先理解剧本，再生成画面；画面必须服务剧情，不做无意义“AI展示片”。

先建立角色库，再做分镜，再生成素材；不允许每集随机生成角色。

先做 1 集试片，通过后做前 3 集小样，再进入每 5 集一批的批量制作。

每一集必须有：前 3 秒钩子、中段冲突、后段反转或升级、结尾悬念。

每集交付前，制作团队必须先完成内部自检，不能把明显问题交给甲方发现。

# 二、整体制作流程总览

| 阶段 | 核心任务 | 输出物 | 是否可跳过 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 剧本拆解 | 理解每集剧情、冲突、爆点、悬念 | 单集拆解表 / 剧情推进表 | 不可跳过 |
| 2. 角色设定 | 建立角色卡、参考图、固定提示词 | 角色库 / 角色参考图 / Prompt | 不可跳过 |
| 3. 视觉风格 | 确定整剧风格、场景、色调、镜头语言 | 视觉风格板 / 场景库 | 不可跳过 |
| 4. 分镜制作 | 把剧本拆成可执行镜头 | 分镜表 / 镜头提示词 | 不可跳过 |
| 5. AI 素材生成 | 生成角色、场景、图生视频片段 | 图片素材 / 视频素材 | 不可跳过 |
| 6. 配音字幕 | 英文台词本地化、配音、字幕 | 配音文件 / 字幕版 / 台词文本 | 不可跳过 |
| 7. 剪辑合成 | 节奏、音效、BGM、字幕、成片导出 | 字幕版 / 无字幕版 | 不可跳过 |
| 8. 内部自检 | 按清单检查质量与交付文件 | 自检表 / 修改记录 | 不可跳过 |

# 三、第一阶段：剧本拆解

制作团队必须先把每一集拆明白。拆解的目的，是让每个镜头都知道“为什么存在”，避免做成一堆漂亮但没有剧情推进的画面。

## 3.1 每集必须回答的 6 个问题

本集发生了什么？

本集核心冲突是什么？

哪一个人物的情绪或关系发生了变化？

本集最大的爆点是什么？

本集结尾悬念是什么？

美国观众为什么会想继续看下一集？

## 3.2 单集结构建议

| 结构 | 建议时间 | 制作重点 |
| --- | --- | --- |
| 开头钩子 | 0-3 秒 | 直接给冲突、危险、秘密、误会、身份反转；不铺垫背景。 |
| 冲突推进 | 3-30 秒 | 人物对抗、情绪升级、关系变化；避免纯旁白解释。 |
| 爆点反转 | 30-60 秒 | 证据出现、身份暴露、关系翻转、危机升级。 |
| 结尾悬念 | 最后 5 秒 | 留一个必须点下一集的问题或危险。 |

# 四、第二阶段：角色库建立

角色一致性是 AI 短剧最容易失败的地方。正式制作前，必须先建立角色库，所有后续镜头都以角色库为准。

## 4.1 每个主要角色必须包含

英文名、年龄段、人种/肤色方向、脸型、发色、发型、身材、服装风格。

性格关键词、常见表情、情绪状态、人物关系。

固定英文提示词、正面参考图、侧面参考图、情绪特写图、全身造型图。

## 4.2 主角参考图最低要求

| 素材类型 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 正面半身图 | 至少 1 张 | 锁定脸型、五官、年龄感。 |
| 侧面图 | 至少 1 张 | 辅助镜头转换，避免侧脸崩坏。 |
| 情绪特写图 | 至少 1 张 | 用于愤怒、震惊、压迫、受伤等高情绪镜头。 |
| 全身造型图 | 至少 1 张 | 锁定身材比例和服装风格。 |
| 常用服装图 | 至少 1 张 | 保证多集连续性。 |

## 4.3 角色提示词模板

制作团队需要为每个角色建立类似以下格式的固定提示词。后续每个镜头都必须继承角色提示词，不允许临时重新写。

Character Name: Ethan Walker
Age: 32
Look: handsome American man, sharp jawline, deep-set eyes, short dark brown hair, tall athletic build
Style: expensive dark suit, clean luxury style, cold billionaire aura
Personality: dominant, restrained, emotionally wounded, dangerous but protective
Expression: intense stare, controlled anger, hidden pain
Visual style: cinematic vertical drama, realistic lighting, high-end American short drama aesthetic

## 4.4 角色库禁止事项

同一角色不能频繁换脸、换年龄、换发型。

女主不能一会像大学生、一会像中年人；男主不能一会像霸总、一会像路人。

角色服装可以根据剧情变化，但风格必须连续，不能随机。

如果一个镜头中角色明显不像本人，该镜头必须废弃重做。

# 五、第三阶段：视觉风格与场景库

视觉风格需要先统一，再进入分镜和生成。整部剧要有美国短剧商业感，而不是杂乱的 AI 图集。

## 5.1 推荐视觉方向

真实电影感、竖屏短剧构图、高对比光影、人物情绪明确。

不要太像游戏 CG，不要太梦幻，不要太像中国短剧布景。

美国市场常见质感：现代公寓、豪宅、办公室、医院、酒吧、雨夜街道、车内、电梯、走廊。

## 5.2 常用场景需要提前建立参考图

| 场景类型 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 豪宅/客厅 | 霸总、家族、情感冲突 | 保持空间结构统一，避免每集换房子。 |
| 办公室 | 权力、事业、身份差 | 现代商业感，不要出现中文招牌或乱码。 |
| 公寓走廊/门口 | 高频偶遇、争吵、秘密撞破 | 适合低成本高张力镜头。 |
| 卧室 | 亲密关系、误会、危险靠近 | 注意尺度和镜头合理性。 |
| 医院/诊所 | 受伤、怀孕、身份/血缘线 | 保持干净、真实、美国化。 |
| 雨夜街道/车内 | 逃离、追赶、情绪爆发 | 注意光影与动作连贯。 |

# 六、第四阶段：分镜制作标准

没有分镜，不允许进入视频生成。分镜表是制作团队的执行蓝图，也是甲方验收的重要依据。

## 6.1 分镜表必须包含字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 镜头编号 | Shot 01 / Shot 02 / Shot 03。 |
| 时长 | 每个镜头建议 3-8 秒。 |
| 场景 | 办公室、卧室、走廊、车内等。 |
| 人物 | 本镜头出现哪些角色。 |
| 景别 | 特写、中景、双人对峙、远景、道具特写。 |
| 动作 | 人物正在做什么，不要只写“站着”。 |
| 表情 | 愤怒、震惊、恐惧、克制、失控、冷笑等。 |
| 台词 | 对应英文台词或无对白说明。 |
| 画面提示词 | 用于图片/视频生成的镜头提示词。 |
| 音效/BGM | 悬念、冲突、情绪转折、环境声。 |

## 6.2 单集镜头数量建议

60-90 秒单集建议 8-15 个镜头。

关键情绪点必须有特写；不能一个远景撑完整集。

每 10-15 秒需要有一次信息推进或情绪变化。

| 镜头类型 | 建议占比 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 人物特写 | 30% | 抓情绪、抓表情、制造代入。 |
| 双人对峙 | 30% | 制造关系张力和冲突。 |
| 中景动作 | 25% | 推动剧情和空间关系。 |
| 环境/转场/道具 | 15% | 补充信息、建立悬念。 |

# 七、第五阶段：AI 素材生成流程

AI 素材生成必须遵守“角色库 + 场景库 + 分镜表”的组合，不能随机生成。

## 7.1 正确生成顺序

先生成并确认角色参考图。

再生成主要场景参考图。

根据分镜生成关键镜头图。

用关键镜头图做图生视频。

筛选可用片段，废弃崩坏片段。

把合格片段交给剪辑。

## 7.2 每个镜头生成时必须包含

固定角色提示词。

固定场景提示词。

当前动作和当前情绪。

镜头景别和光影风格。

竖屏 9:16、美国短剧商业感。

## 7.3 素材淘汰标准

人物脸崩、手崩、多手、多指、嘴巴乱动、眼神飘，必须淘汰。

人物不像同一个角色，必须淘汰。

背景漂移、场景变形、文字乱码、水印，必须淘汰。

镜头没有剧情意义，只是好看，也不应进入最终剪辑。

# 八、第六阶段：英文台词、配音与字幕

面向美国市场，英文不能是中文直译。台词要短、直接、有情绪，像真实人物在冲突中说话。

## 8.1 英文台词原则

短句优先，少解释，多冲突。

避免中文式长句和书面表达。

重要情绪点要有停顿、打断、反问、压迫感。

台词必须符合角色身份和当下情绪。

| 中文原意 | 不建议表达 | 更适合短剧的表达 |
| --- | --- | --- |
| 你为什么要这样对我？ | Why do you treat me like this? | Why would you do this to me? / You really did this to me? |
| 我没有想到你会出现在这里。 | I did not expect you would appear here. | Why are you here? |
| 你伤透了我的心。 | You have deeply hurt my heart. | You broke me. |

## 8.2 配音要求

英文发音清晰，情绪到位，男女声区分明显。

不能像新闻播报，不能机械朗读，不能语速太慢。

配音情绪必须匹配画面：愤怒、压低声音、惊恐、克制、哭腔等要能听出来。

## 8.3 字幕要求

字幕准确，无拼写错误。

每屏最多 1-2 行，不遮挡人物脸部。

字幕位置、字体、大小保持统一。

必须同时导出字幕版和无字幕干净版。

# 九、第七阶段：剪辑合成标准

剪辑不是简单拼素材，而是要制造停留、情绪和追看欲。每一集都要按短视频平台的观看习惯来剪。

## 9.1 剪辑节奏硬性要求

前 3 秒必须有冲突、危险、秘密、误会或强问题感。

10 秒内必须让观众看清主角和当前矛盾。

30 秒内必须出现第一次转折或信息升级。

最后 5 秒必须卡在悬念点上。

全片不能长时间无对白、无动作、无冲突。

## 9.2 声音包装要求

每集必须有 BGM，不允许只有干配音。

悬念、震惊、转折、门开、手机消息、脚步、呼吸等位置要加音效。

BGM 不能压住人声；人声必须清晰可听。

# 十、试作与批量交付流程

新团队不能直接制作全集，必须通过分阶段试作验证制作能力和协作流程。

| 阶段 | 交付内容 | 甲方验收重点 | 通过后动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：第 1 集试片 | EP01 字幕版、无字幕版、分镜表、台词、角色图、提示词 | 是否理解剧本；角色是否稳定；节奏是否快；英文是否自然；画面是否商业化 | 通过后进入前 3 集小样 |
| 第二阶段：前 3 集小样 | EP01-EP03 全套文件 | 连续剧情是否顺；角色是否保持一致；每集结尾是否有追看欲 | 通过后进入批量制作 |
| 第三阶段：批量制作 | 每 5 集一批交付 | 批量稳定性、返工率、角色一致性、节奏持续性 | 按批次验收、修改、继续 |

建议批量交付节奏：EP01-EP05、EP06-EP10、EP11-EP15……每批验收通过后，再继续下一批。

# 十一、单集交付文件标准

| 文件 | 命名示例 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| 字幕版成片 | EP01_Final_Subtitle.mp4 | 必须 |
| 无字幕成片 | EP01_Final_NoSubtitle.mp4 | 必须 |
| 单集剧本/台词 | EP01_Script.docx | 必须 |
| 分镜表 | EP01_Shotlist.xlsx | 必须 |
| 提示词文件 | EP01_Prompts.txt | 必须 |
| 角色参考图 | EP01_CharacterRefs.zip | 必须 |
| 配音文件 | EP01_Audio.zip | 建议 |

## 11.1 文件夹结构

ProjectName/
  EP01/
    EP01_Final_Subtitle.mp4
    EP01_Final_NoSubtitle.mp4
    EP01_Script.docx
    EP01_Shotlist.xlsx
    EP01_Prompts.txt
    EP01_Character_Refs/
    EP01_Audio/
  EP02/
    ...

# 十二、内部自检表

制作团队每一集提交前，必须自行完成以下检查。如果有 2 项以上不通过，不得提交甲方验收。

| 检查项 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前 3 秒是否有明确钩子 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 本集是否有核心冲突 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 中段是否有信息推进或情绪升级 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 结尾是否有下一集悬念 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 男女主是否与角色库一致 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 场景是否前后统一 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 是否无明显脸崩、手崩、眼神飘、嘴型乱动 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 英文台词是否自然，不像中文直译 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 英文字幕是否无拼写错误 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 配音是否有情绪，男女声是否区分 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| BGM 是否没有压住人声 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 是否无水印、无乱码、无黑边 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 是否同时导出字幕版和无字幕版 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |
| 文件命名和文件夹结构是否规范 | □ 通过 □ 需修改 □ 不通过 |  |

# 十三、团队岗位分工建议

| 岗位 | 主要职责 | 最低交付要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 理解剧本、控制质量、对接甲方、安排进度 | 每日进度表、问题清单、最终自检。 |
| 分镜负责人 | 拆剧本、设计镜头、控制钩子和悬念 | 每集完整分镜表。 |
| AI 视觉负责人 | 角色图、场景图、关键镜头、图生视频 | 角色稳定、素材可剪、无明显崩坏。 |
| 英文/配音负责人 | 英文台词本地化、配音、字幕校对 | 英文自然、配音有情绪、字幕准确。 |
| 剪辑负责人 | 剪辑节奏、BGM、音效、字幕包装、导出 | 字幕版和无字幕版成片。 |

# 十四、每日执行节奏建议

| 时间段 | 工作内容 | 输出结果 |
| --- | --- | --- |
| 上午 | 确认当天制作集数；拆剧本；完成分镜；确认角色和场景提示词 | 剧本拆解表 / 分镜表 |
| 下午 | 生成角色、场景、镜头素材；图生视频；筛选可用素材；重做不合格素材 | 可剪辑图片 / 视频片段 |
| 晚上 | 配音、剪辑、字幕、BGM、音效、自检、输出初版 | 初版成片 / 自检表 |

试作期建议：第 1 集 2-3 天；前 3 集 5-7 天。稳定后可根据团队人数提升产能，但不能以牺牲角色一致性和剧情节奏为代价。

# 十五、红线规则：以下情况必须返工

没有按照剧本核心冲突制作，或私自改剧情导致逻辑错误。

角色明显不像同一个人，男女主辨识度不稳定。

开头没有钩子，结尾没有悬念。

英文台词像中文直译，配音机械，字幕错误明显。

画面出现脸崩、手崩、乱码、水印、黑边、严重背景变形。

缺少无字幕版、分镜表、提示词、角色参考图等必交文件。

# 十六、给制作团队的执行通知模板

以下文字可直接发送给制作团队：

你们不要直接开始批量制作视频。请先按照本 SOP 执行：先拆剧本、建角色库、确定视觉风格、做分镜表，再生成素材和剪辑。

第一步只做第 1 集试片，我会根据角色一致性、剧情节奏、英文台词、画面质量、AI 稳定性和交付文件完整度来验收。第 1 集通过后，再做前 3 集。前 3 集通过后，才进入批量制作。

后续每 5 集交付一次，不接受一次性交全集。每集必须交字幕版、无字幕版、分镜表、台词、提示词和角色参考图。所有成片在提交前必须先完成内部自检。

# 十七、最终交付标准

每一集最终必须达到以下 8 个标准：

开头 3 秒能抓住人。

本集有明确冲突。

角色看起来是同一个人。

英文台词像美国人说话。

画面有短剧商业感。

配音有情绪。

结尾让人想看下一集。

没有明显 AI 崩坏。

一句话标准：不是“能生成视频”就算合格，而是必须能形成可投放、可追看、可批量复制的美国市场 AI 短剧成片。